## fase preliminar
* fechas tentativas
trimestre | día de semana | fecha concreta | horas | actividad | categoría | lugar | CIAS | CALAS / UdeG | Kassel | FLACSO | LUH | UCR | FSUJ | UNSAM | Asociados
2017 |  | modificado el 30.05.2017
1er trimestre 2017 | marzo 2017
|  | 2017-03-01 |  | inicio oficial fase preliminar
|  | principios de marzo |  | cartas modelo para convocatorias, invitaciones, etc. | Fellows | Correo-e (UdeG y CIAS) | x | x
|  | 10.03. |  | reunión concepción página web y correos electrónicos | CALAS web | Skype (UdeG y CIAS) | x | x
|  | 13.03.-26.03. |  | reuniones de trabajo Olaf Kaltmeier | reunión de trabajo | CALAS UdeG | x | x
|  | marzo |  | operacionalización del manejo de recursos terceros | Finanzas | -
|  | marzo |  | logo y membretes (para invitaciones oficiales > Fellows) | Corporate Design |  |  | x
|  | marzo |  | comunicación previa con fellows | Fellows |  | x | x | x |  | x | x | x
|  | marzo |  | invitacion formal a los 10 Fellows | Fellows | CALAS UdeG | x | x | x
2° trimestre 2017 | abril 2017
|  | abril |  | domain www.calas.lat | CALAS web |  | x | x
|  | abril |  | correos *****@calas.lat | CALAS web |  |  | x
|  | abril |  | textos y fotos para página web | CALAS web |  | redacción | redacción
|  | abril |  | cotizacones editoriales para serie ensayos | publicaciones |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x
|  | 2a semana de abril |  | propuestas logo | Corporate Design |  |  | x
| miércoles | 26.04.2016 | 10:00 am - 5:30 pm | Workshop “Structure and Functions of CAS” | Workshop | ZiF, Bielefeld | organización | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación
| jueves | 27.04.2016 | 10:00 am - 6:00 pm | reunión de coordinación Kick Off | reunión de trabajo | Universidad de Bielefeld | organización | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación
|  | 30.04. |  | Convenio de Cooperación entre contrapartes alemanas | convenios | Alemania | coordinación firma |  | firma |  | firma |  | firma
mayo 2017
| lunes | 15.05. |  | inicio Jochen Kemner en UdeG | Geschäftsführung CALAS | CALAS UdeG |  | x | x
| lunes | 15.05. |  | abstract para artículo NuSo 2017 | publicaciones | CIAS | coordinación | x | x | x | x | x | x | x | x
junio 2017
|  | 13.06. |  | Kick Off Jena | Kick Off | [7 empty] | x
| miércoles y jueves | 14.-15.06. |  | Kick Off Sede Andes | Kick Off | CALAS Andes | x |  |  | organización
| viernes | 16.06. |  | Firma Convenio Publicación Ensayos en Quito |  | CALAS Andes |  |  |  | x
|  | 23.-25.06. |  | La crisis actual de América Latina: causas y salidas | Congreso | Weingarten |  |  | organización
| mártes | 27.06.* |  | Visita Rector UdeG Itzcoatl Tonatiuh a Jena | visita |  |  | x |  |  |  |  | x
| miércoles | 28.06.* |  | Visita Rector UdeG Itzcoatl Tonatiuh a Kassel | visita |  |  | x | x
| jueves | 29.06.* |  | Visita Rector UdeG Itzcoatl Tonatiuh a Bielefeld | visita |  | x | x
| jueves | 29.06.-30.06. |  | reunión de coordinación | reunión de trabajo | Kassel | participación |  | organización |  | participación |  | participación
| viernes | 30.06.* |  | Visita Rector UdeG Itzcoatl Tonatiuh a Hannover | visita |  |  | x |  |  | x
| viernes | 30.06.* |  | Workshop Manejo de fondos terceros | Workshop | Kassel |  |  | organización
|  | 30.06.* |  | Convenio de Cooperación entre UdeG y contrapartes alemanas para fase preliminar | convenios |  | redacción firma | redacción firma | firma |  | firma |  | firma
3er trimestre 2017 |  |  |  | concepto para publicaciones | publicaciones | - | concepción
|  |  |  | página web del CALAS | CALAS web | UdeG y CIAS | concepción | concepción
agosto 2017
|  | 01.08.-30.09.* |  | José Manuel Valenzuela | Fellows | CALAS UdeG | contrato | x
septiembre 2017
|  | 01.08.-30.09.* |  | José Manuel Valenzuela | Fellows | CALAS UdeG | contrato | x
|  | 04.09.* |  | Kick Off Sede ConoSur - Brasil | ? | [8 empty] | organización
|  | hasta septiembre |  | modelo para convenios académicos | convenios | - |  |  | concepción
|  | septiembre |  | firmar convenios | convenios |  | firma | firma | firma | firma | firma | firma | firma | firma
3.+4. Quartal 2017 |  | * |  | 1 Public Lecture | Fellows | CALAS UdeG |  | organización
3.+4. Quartal 2017 |  | * |  | 1 Public Lecture | Fellows | Quito |  |  |  | organización
3.+4. Quartal 2017 |  | * |  | 1 Public Lecture | Fellows | San José | [5 empty] | organización
3.+4. Quartal 2017 |  | * |  | 1 Public Lecture | Fellows | Buenos Aires | [7 empty] | organización
4° trimestre 2017 | octubre 2017
|  | 04.-06.10. |  | Coloquio Internacional Coyhaique | Coloquio | Coyhaique | [6 empty] | x | x
| jueves | 26.10. |  | reunión de coordinación: Programa de trabajo para la fase principal | reunión de trabajo | CALAS UdeG | participación | organización | participación | participación | participación | participación | participación | participación
|  |  |  | concepción de grupos de investigación | grupos de investigación | - | coordinación | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación
| viernes | 27.10. |  | Coloquio "Conzeptualizar la(s) crisis desde experiencias y pácticas" | Workshop | CALAS UdeG |  | organización | [6 empty] | x
| lunes | 30.10. |  | Simposio (CIAS) "Patrimonio Cultural" | Congreso | CALAS UdeG | organización
noviembre 2017
|  | * |  | Kick Off Sede Centroamérica | ? | [5 empty] | organización? | organización
| jueves - viernes | 23.-24.11. |  | Simposio “El lado colonial del patrimonio natural” | Congreso | CALAS UdeG | organización | [7 empty] | x
|  | 25.11.-03.12. |  | Feria Internacional del Libro (FiL) | evento externo | Guadalajara
diciembre 2017
|  | 01.12.-31.01.18* |  | Jesús Martín-Barbero | Fellows |  | contrato | x
|  |  |  | Establecimiento de canales de publicación | publicaciones | - | x
|  |  |  | Publicación Revista Nueva Sociedad "Edición CALAS" | publicaiones |  | coordinación | [7 empty] | x
|  |  |  | redacción del estatuto del CALAS | convenios | - |  |  | x
|  |  |  | concepto legal para el CALAS y sus centros regionales | convenios | - |  | x | x
2018
1er trimestre 2018 | enero 2018
|  | 01.12.17-31.01.* |  | Jesús Martín-Barbero | Fellows |  | contrato | x
| sábado | 27.01. |  | reunión de coordinación | reunión de trabajo | Hannover | participación |  | participación |  | organización |  | participación
febrero 2018
|  | febrero |  | Klaus Meschkat | Fellows | CALAS UdeG |  | x | contrato
|  | febrero |  | Aníbal Quijano | Fellows | CALAS UdeG |  | x | contrato
|  | febrero - mayo* |  | Claudia Zapata | Fellows | CALAS UdeG | contrato | x
|  | febrero-abril |  | Horacio Castellanos Moya | Fellows | CALAS UdeG |  | x
|  | * |  | 4 Public Lectures | Fellows | CALAS UdeG |  | organización
|  | * |  | 1-2 Public Lectures | Fellows | Quito |  |  |  | organización
|  | * |  | 1-2 Public Lectures | Fellows | San José | [5 empty] | organización
|  | * |  | 1-2 Public Lectures | Fellows | Buenos Aires | [7 empty] | organización
marzo 2018
|  | 01.03. - 30.04. |  | Mary Louise Pratt | Fellows | CALAS UdeG |  | x |  |  |  |  | contrato
|  | febrero-abril |  | Horacio Castellanos Moya | Fellows | CALAS UdeG |  | x
|  | febrero - mayo* |  | Claudia Zapata | Fellows | CALAS UdeG | contrato | x
|  | 31.03. |  | Zwischenbericht BMBF für das Kalenderjahr 2017 ? | informe | Alemania | coordinación |  | aportes |  | aportes |  | aportes
2° trimestre 2018 | abril 2018
|  | 01.03. - 30.04. |  | Mary Louise Pratt | Fellows | CALAS UdeG |  | x |  |  |  |  | contrato
|  | febrero-abril |  | Horacio Castellanos Moya | Fellows | CALAS UdeG |  | x
|  | febrero - mayo* |  | Claudia Zapata | Fellows | CALAS UdeG | contrato | x
| jueves y viernes | 12.-13.04. |  | Congreso de jóvenes investigadores: "Afrontar las crisis desde América Latina: Perspectivas de los jóvenes" | Congreso | CALAS UdeG | organización | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación
| sábado | 14.04. |  | reunión de coordinación: Programa de trabajo para la fase principal | reunión de trabajo | CALAS UdeG | coordinación | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación
|  |  |  | concepción de grupos de investigación | grupos de investigación | - | coordinación | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación
|  |  |  | Programa de trabajo FG 1 “Violencia” | grupos de investigación | - |  |  |  |  | coordinación
|  |  |  | Esbozo para programa de trabajo FG 2 “Desigualdad Social” | grupos de investigación | - |  |  | coordinación
|  |  |  | Esbozo para programa de trabajo FG 3 “Medio Ambiente” | grupos de investigación | - | coordinación
|  |  |  | Esbozo para programa de trabajo FG 4 “Identidad” | grupos de investigación | - | [6 empty] | coordinación
mayo 2018
|  | febrero - mayo* |  | Claudia Zapata | Fellows | CALAS UdeG | contrato | x
junio 2018
|  | hasta el 30.06. |  | informe de evaluación sobre fase preliminar y programa para fase principal | informe |  | coordinacion | aportes | aportes | aportes | aportes | aportes | aportes | aportes
2° - 4° trimestre 2018 |  |  |  | Publicación conferencia Post-Graduate-Academy | publicaciones | - | coordinación
3er trimestre 2018 | julio 2018
|  | 24.-26.07. |  | Workshop "Imaginarios políticos y crisis" | Workshop | ZiF, Bielefeld | organización
agosto 2018
|  | agosto - noviembre |  | Jeffrey L. Gould | Fellows | CALAS UdeG |  | x |  |  | contrato
| miércoles a viernes | 22-24.08. |  | Congreso Inaugural | Congreso | CALAS UdeG | participación | participación | organización | participación | participación | participación | participación | participación | participación
| sábado | 25.08. |  | reunión de coordinación | reunión de trabajo | CALAS UdeG | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación | participación
|  |  |  | cartas modelo para convocatorias, invitaciones, etc. | grupos de investigación | -
septiembre 2018
|  | agosto - noviembre |  | Jeffrey L. Gould | Fellows | CALAS UdeG |  | x |  |  | contrato
4° trimestre 2018 | octubre 2018
|  | agosto - noviembre |  | Jeffrey L. Gould | Fellows | CALAS UdeG |  | x |  |  | contrato
|  | octubre |  | invitación a evento ICAS MP | evento externo | ?
|  | * |  | taller manejo de recursos terceros | Workshop | Kassel |  |  | organización
| sábado | 13.10. |  | reunión de coordinación | reunión de trabajo | Jena | participación |  | participación |  | participación |  | organización
| lunes | 22.10. | 19 - 21 Uhr | Herrenhäuser Forum: Gewalt und Konfliktlösungen | Dialogo con sociedad civil, sectores económico y político | Hannover |  |  |  |  | organización
noviembre 2018
|  | agosto - noviembre |  | Jeffrey L. Gould | Fellows | CALAS UdeG |  | x |  |  | contrato
4° trimestre 2018 al 1er trimestre 2019 |  |  |  | Publicación Conferencia Inaugural | publicaciones | - |  |  | coordinación
2019
1er trimestre 2019 |  |  |  | Edición de la serie de ensayos de 10 tomo | publicaciones |  | coordianción | aportes | aportes |  | aportes |  | aportes
febrero 2019
|  | 2019-02-28 |  | fin de la fase preliminar
marzo 2019
|  | 2019-03-01 |  | inicio fase principal
2 semestere 2019 |  | abril - junio |  | gemeinsamer Schlussbereicht BMBF Vorphase | informe |  | coordinación |  | aportes |  | aportes |  | aportes